## Сводная
Названия строк | Сумма по полю Время (часы) | Сумма по полю Общая стоимость (руб.) | Сумма по полю Стоимость за час (руб.)
Исполнитель 1 | 73 | 80200 | 6800
Взаимодействие с членами команды на каждом этапе | 15 | 12000 | 800
Курирование каждого этапа | 20 | 16000 | 800
Разработка и заключение договора на обслуживание сайта | 2 | 2000 | 1000
Разработка концепции сайта | 10 | 10000 | 1000
Разработка стороны бэкенда, написание апи | 20 | 30000 | 1500
Сборка проекта, выявление критичных ошибок | 6 | 10200 | 1700
Исполнитель 2 | 45 | 49000 | 5400
UI-дизайн | 10 | 12000 | 1200
UX-дизайн | 10 | 12000 | 1200
Оформление сайта в соответствии с разработанным дизайном (HTML/CSS) | 15 | 15000 | 1000
Тестирование сайта на наличие ошибок | 8 | 8000 | 1000
Тестирование сайта на функциональное соответствие | 2 | 2000 | 1000
Исполнитель 3 | 74 | 86000 | 5700
Написание логики сайта (навигация, аутентификация, обработка заявок и др.) | 35 | 52500 | 1500
Обслуживание сайта: размещение единицы информации (новость, новый прайс, новый перечень) | 1 | 300 | 300
Приобретение домена | 1 | 300 | 300
Приобретение хостинга | 1 | 300 | 300
Размещение сайта в сети Интернет | 2 | 600 | 300
Разработка технического задания | 10 | 5000 | 500
Создание и соединение базы данных с бэком | 15 | 22500 | 1500 | Команда
Создание рабочей документации для администратора | 3 | 1500 | 500 | Участник | Роль
Создание рабочей документации для пользователя | 6 | 3000 | 500 | Исполнитель 1 | Тимлид, Project-manager, Backend, DevOps
Общий итог | 192 | 215200 | 17900 | исполнитель 2 | UX/UI дизайнер, тестировщик, администратор, верстальщик
|  |  |  | Исполнитель 3 | Техлид, БД, Frontend, администратор

## Смета
№ п/п | Роль | Исполнитель | Работа | Время (часы) | Стоимость за час (руб.) | Общая стоимость (руб.) | Команда
1 | Заказчик | Заказчик | Формирование требований к сайту | 10 | 0 | 0 | Участник | Роль
2 | Project-manager | Исполнитель 1 | Разработка концепции сайта | 10 | 1000 | 10000 | Исполнитель 1 | Тимлид, Project-manager, Backend, DevOps
| Project-manager | Исполнитель 1 | Разработка и заключение договора на обслуживание сайта | 2 | 1000 | 2000 | исполнитель 2 | UX/UI дизайнер, тестировщик, администратор, верстальщик
| Project-manager | Исполнитель 1 | Курирование каждого этапа | 20 | 800 | 16000 | Исполнитель 3 | Техлид, БД, Frontend, администратор
| Тимлид | Исполнитель 1 | Взаимодействие с членами команды на каждом этапе | 15 | 800 | 12000
3 | Техлид | Исполнитель 3 | Разработка технического задания | 10 | 500 | 5000
| Техлид | Исполнитель 3 | Создание рабочей документации для администратора | 3 | 500 | 1500
| Техлид | Исполнитель 3 | Создание рабочей документации для пользователя | 6 | 500 | 3000
4 | Дизайнер интерфейса (UI) | Исполнитель 2 | UI-дизайн | 10 | 1200 | 12000
| Дизайнер-эргономист (UX) | Исполнитель 2 | UX-дизайн | 10 | 1200 | 12000
6 | Верстальщик | Исполнитель 2 | Оформление сайта в соответствии с разработанным дизайном (HTML/CSS) | 15 | 1000 | 15000
7 | Backend | Исполнитель 1 | Разработка стороны бэкенда, написание апи | 20 | 1500 | 30000
| База данных | Исполнитель 3 | Создание и соединение базы данных с бэком | 15 | 1500 | 22500
8 | Frontend | Исполнитель 3 | Написание логики сайта (навигация, аутентификация, обработка заявок и др.) | 35 | 1500 | 52500
| DevOps | Исполнитель 1 | Сборка проекта, выявление критичных ошибок | 6 | 1700 | 10200
9 | Тестировщик | Исполнитель 2 | Тестирование сайта на функциональное соответствие | 2 | 1000 | 2000
| Тестировщик | Исполнитель 2 | Тестирование сайта на наличие ошибок | 8 | 1000 | 8000
10 | Администратор | Исполнитель 3 | Приобретение домена | 1 | 300 | 300
| Администратор | Исполнитель 3 | Приобретение хостинга | 1 | 300 | 300
| Администратор | Исполнитель 3 | Размещение сайта в сети Интернет | 2 | 300 | 600
| Администратор | Исполнитель 3 | Обслуживание сайта: размещение единицы информации (новость, новый прайс, новый перечень) | 1 | 300 | 300
[5 empty] | Цена разработки: | 213700
[5 empty] | Итоговая цена: | 215200
[5 empty] | Количество человекочасов: | 202
[5 empty] | Приблизительная длительность: | 67.3333

## Сводная таблица (hidden)
Названия строк | Сумма по полю Время (часы) | Сумма по полю Стоимость за час (руб.) | Сумма по полю Общая стоимость (руб.)
Заказчик | 10 | 0 | 0
Исполнитель 1 | 78 | 6800 | 84200
Исполнитель 2 | 30 | 4400 | 34000
Исполнитель 3 | 44 | 4200 | 41000
Исполнитель 4 | 28 | 2500 | 38000
Исполнитель 5 | 20 | 1500 | 30000
Общий итог | 210 | 19400 | 227200
Команда
|  |  |  | Участник | Роль
|  |  |  | Исполнитель 1 | Тимлид, Project-manager, Backend, DevOps
|  |  |  | исполнитель 2 | UX/UI дизайнер, тестировщик
|  |  |  | Исполнитель 3 | Техлид, Frontend, администратор